#### Российская Федерация

#### Администрация Батецкого района

Новгородской области

# Распоряжение

от 17.05.2004 № 138-рз

пос. Батецкий

О проведении комплексной

межведомственной операции

“Подросток”

В целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, защиты прав и законных интересов, а также в соответствии с постановлениями областной комиссии по делам несовершеннолетних от 15.04.2004 и комиссии по делам несовершеннолетних при Администрации района :

1. Провести на территории района в период с 15 мая по 15 октября 2004 года межведомственную комплексную профилактическую операцию “Подросток”.

2. Утвердить прилагаемый комплексный план проведения операции “Подросток” в Батецком районе с 15 мая по 15 октября 2004 года.

3. Для подготовки и проведения операции создать рабочую группу в составе:

| Горшкова С.В. | заместитель Главы администрации района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |
| Васильев В.А. | врач-нарколог ММУ”Батецкая центральная районная больница” |
| Дубровская Г.Я. | председатель комитета по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района |
| Ильюхина Т.Ф. | директор районного центра занятости населения (по согласованию) |
| Федоров С.В. | начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел района (по согласованию) |
| Пентешкина Р.Г. | зав.отделом социальной защиты населения района |

2

| Савчук Р.Д. | райпедиатр ММУ”Батецкая центральная районная больница” |
| --- | --- |
| Самосват Ж.И. | зав.отделом образования района |

4. Осуществить проведение операции “Подросток” по следующим направлениям:

4.1. “Семья” - выявление и постановка на учет неблагополучных семей: выявление фактов жестокого обращения с детьми;

4.2. “Здоровье” - предупреждение распространения пьянства, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних;

4.3. “Безнадзорность” - выявление, устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, самовольно покинувших семью, специальные учебно-воспитательные, лечебные и иные детские учреждения;

4.4. “Занятость” - решение вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних.

5. Результаты операции регулярно освещать в районной газете “Батецкий край”.

6. Организациям, задействованным в операции “Подросток”, предоставить информацию в комиссию по делам несовершеннолетних не позднее 15 октября 2004 года.

7. Итоги операции “Подросток” рассмотреть на заседании комиссии, подготовить необходимые предложения, направленные на дальнейшее совершенствование работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав.

8. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Заместитель

Главы администрации                                                С.В.Горшкова

кн-24

Утвержден распоряжением

Администрации района

от 17.05.2004 № 138-рз

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

проведения операции “Подросток” в Батецком районе                                         с 15 мая по 15 октября 2004 года

| №№ пп | Наименование мероприятия | Дата, время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Посещение неблагополучных семей и семей “группы риска”: | весь период | КДН, ПДН, участковые инспектора, РОВД, Администрации сельсоветов, школы, отдел социальной |
|  | уточнение учета данных и оказание своевременной помощи семьям; |  | защиты населения района |
|  | постановка на учет выявленных неблагополучных семей | июнь |  |
|  | и принятие мер по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами, их заменяющими; |  |  |
|  | помещение детей, где не созданы условия для их проживания, в социальный приют | весь период |  |
|  | выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Принятие срочных мер в этих случаях. |  |  |
| 2. | Специализированное мероприятие “Занятость”: |  |  |
|  | выявление незанятых учебой | май-июнь | КДН,Батецкое отделение |
|  | или работой подростков с |  | Новгородского межрай- |
|  | целью их трудоустройства |  | онного отдела занятости |
|  | или определения их на учебу; |  | населения района, ПДН, |
|  | привлечение подростков к |  | Администрации сельсо- |
|  | работе по благоустройству, |  | ветов, отдел образования |
|  | организации и проведению |  | района |
|  | смотров-конкурсов дворовых территорий и площадок; |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | создание волонтерских бригад из несовершеннолетних по оказанию помощи и уходу за престарелыми и детьми, находящимися в больницах, а также на дворовых территориях; |  |  |
|  | подвести итоги трудоустройства выпускников 9-11 классов школ района | сентябрь |  |
|  | выявление детей, не приступивших к обучению. |  |  |
| 3. | Посещение семей несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ПДН: | весь период | КДН, ПДН, Администрации сельсоветов, отдел образования района, отдел социальной защиты населения района |
|  | выяснить условия воспитания в семье; |  |  |
|  | выявление причин и условий,способствующих отклоняющемуся поведению несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по их устранению; |  |  |
|  | занятость подростков в каникулярное время; |  |  |
|  | изучение связей несовершеннолетних в целях нейтрализации и закрепления положительного на них влияния со стороны окружающих. |  |  |
| 4. | Оказание социально-право-вой, материальной и иной помощи подросткам, нуждающимся в защите государственных органов | весь период | КДН, ПДН, школы, Администрации сельсоветов, участковые инспектора РОВД, отдел социальной защиты населения |
| 5. | Рейды: |  |  |
|  | по дискотекам в учреждениях культуры, школьным дискотекам с целью проверки выполнения Правил поведения детей и подростков в общественных местах. | ежемесяч- но | КДН,ПДН,школы, Администрации сельсоветов, участковые инспектора РОВД, отдел образования района, комитет по культуре, кино,спорту и работе с молодежью района |
| 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | проведение рейдов по выявлению безнадзорных детей и подростков на вокзалах, рынках, чердаках, в подвалах, подъездах жилых домов; | июль- август | КДН, ПДН, ГИБДД |
|  | рейды в вечернее время, по предупреждению подросткового дорожно-транспортно-го травматизма | июль- август |  |
| 6. | “Группа”: |  | КДН, ПДН, школы, Администрации сельсове- |
|  | предупреждение групповых | май- | тов, участковые инспек- |
|  | правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявление подростковых группировок антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий. | август | тора РОВД |
| 7. | Подготовить аналитический материал о состоянии воспитательной работы в школах района, в учреждениях культуры района | сентябрь- октябрь | КДН, ПДН, отдел образования района, комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района |
| 8. | Проведение опроса-анкети- | май | Отдел образования |
|  | рования среди учащихся с |  | района |
|  | целью выявления наиболее интересующих их форм отдыха или труда в каникулярное время. |  |  |
| 9. | Организовать выступления | сентябрь- | Руководители школ, |
|  | сотрудников РОВД в школах | октябрь | РОВД |
|  | по проблемам подростковой преступности. |  |  |
| 10. | Организовать выступление медицинских работников в школах района по пропаганде здорового образа жизни | сентябрь- октябрь | ЦГСЭН, ММУ”Батецкая ЦРБ” |
| 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Провести проверку общественно-полезной занятости | сентябрь | ПДН |
|  | подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. |  |  |
| 12. | Освещать ход операции “Подросток” в районной газете “Батецкий край”. | весь период | Голенковский А.Е. |
| 13. | Провести расширенное заседание комиссии, подвести итоги операции “Подрос-ток”. | октябрь | Горшкова С.В. Баличева И.А. |
| 14. | Подготовить информацию о проведении операции “Подросток” в областную комиссию по делам несовершеннолетних. | до 1 ноября | КДН, Горшкова С.В., Баличева И.А. |

Этапы проведения операции “Подросток” включают в себя:

Подготовительный этап:

Анализ социальной и криминальной ситуации с определением особо сложных категорий несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны государственных органов.

К их числу целесообразно относить подростков, отчисленных из образовательных учреждений, уволенных с постоянного места работы, не занятых общественно-полезной деятельностью, оставшихся без попечения родителей, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений, осужденных к мерам наказания, не связанными с лишением свободы, проживающих в неблагополучных семьях.

Основной этап:

Проверка по месту жительства всех несовершеннолетних, их родителей и законных представителей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах исполнительной власти органов местного самоуправления, образовательных учреждениях. Выяснение занятости подростков, условий воспитания в семье. В необходимых случаях образовательные учреждения, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, служба занятости принимают меры по привлече

5

нию детей к организованным формам труда и отдыха, улучшению обстановки в семье.

Организация и выявление, совместно с наркологической службой, несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и психотропные вещества.

Выработка и осуществление комплекса мер по организации летнего отдыха и оздоровления подростков, при этом особое внимание следует обращать на:

организацию оздоровления и летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, совершающих правонарушения;

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

оказание им необходимой социальной и медицинской помощи;

принятие установленных законом мер административного характера;

проверку соблюдения правил проживания несовершеннолетних и молодежи в общежитиях;

проверку чердаков, подвалов, территорий образовательных учредений с целью выявления групп подростков антиобщественной направленности.

_________________