#### Российская Федерация

#### Администрация  Батецкого  района

Новгородской  области

# Распоряжение

от 01.11.2004 № 279-рг

пос. Батецкий

### О проведении Дня матери

Во исполнение распоряжения Администрации области от 14.09.2004    № 436-рг "О выделении средств":

1. Организовать и провести в районе мероприятия, посвященные Дню матери согласно прилагаемому плану.

2. Средства, выделенные из областного бюджета в сумме 3,5 тыс. рублей, использовать на проведение районного мероприятия по поддержке женщин.

3. Администрациям сельсоветов, отделу социальной защиты населения района обеспечить целевое использование выделенных средств и представить в Администрацию района до 1 декабря 2004 года информацию о проведении мероприятий.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации района Горшкову С.В.

Глава района                                                    Н.В. Леонтьев

кн

Приложение

к распоряжению Администрации

района от 01.11.2004 № 279-рг

## план

мероприятий, посвященный Дню матери

| №№ пп | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить и провести концерты-чествования матерей "От всей души" | 25-29 ноября 2004 года | Администрации сельсоветов, комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района |
|  | Подготовить и провести районный праздник, посвященный Дню матери | 26 ноября 2004 года | Администрации сельсоветов, комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района, отдел социальной защиты населения района, районный женсовет, отдел ЗАГС района |
|  | Организовать выставки детского рисунка "Моя милая мама" | 25-29 ноября 2004 года | Комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района |
|  | Подготовить благодарственные письма для матерей лучших учеников | до 28 ноября 2004 года | Отдел образования района |
|  | Оказать адресную социальную помощь малообеспеченным семьям | ноябрь 2004 года | Отдел социальной защиты населения района |
|  | Привлекать спонсоров к проведению мероприятий, посвященных Дню матери | ноябрь 2004 года | Отдел социальной защиты населения района, администрации сельсоветов |
|  | Провести в школах: конкурсы рисунков; конкурсы сочинений; классные часы | ноябрь 2004 года | Отдел образования района, школы |
| 8. | Организовать публикацию материалов, посвященных Дню матери, на страницах газеты "Батецкий край" | ноябрь 2004 года | Отдел социальной защиты населения района, редакция газеты "Батецкий край" |
| 9. | Подготовить документы на награждение Почетным Дипломом многодетной матери | ноябрь 2004 года | Отдел социальной защиты населения района |

________________