#### Российская Федерация

#### Администрация  Батецкого  района

Новгородской  области

# Распоряжение

от 27.04.2005 № 73-рг

пос. Батецкий

О мерах по охране лесов от пожаров в 2005 году

Во исполнение распоряжения Администрации области от 20.04.2005     № 160-рз "О мерах по охране лесов от пожаров в 2005 году":

1. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению подготовки к пожароопасному сезону, борьбе с лесными и торфяными пожарами в 2005 году и оперативный план по привлечению рабочей силы и техники для тушения лесных пожаров в пожароопасный сезон 2005 года.

2. Установить, что в соответствии с действующим законодательством непосредственное тушение лесных и торфяных пожаров осуществляют:

Батецкий лесхоз;

арендаторы участков лесного фонда;

лесопользователи, независимо от форм собственности, работающие в лесном фонде.

3. Главам администраций сельсоветов обеспечить выполнение мер пожарной безопасности в населенных пунктах: устройств для подачи громкого сигнала о пожарной опасности; подготовке водоемов и подъездов к ним; уборке мусора, устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов или контролируемый отжиг сухой травы от населенных пунктов.

4. Батецкому лесхозу ежедневно до 9 часов представлять информацию о лесных пожарах в комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации района в течение всего пожароопасного сезона.

5. Координацию действий лесхоза, лесопользователей и 35-й пожарной части при проведении мероприятий по борьбе с лесными и торфяными пожарами и контроль за своевременным исполнением решений комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по выделению пожарной техники и людских ресурсов для борьбы с пожарами возложить на заместителя Главы администрации района Семенова О.П. и комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Глава района                                                         Н.В.  Леонтьев

Утверждены

распоряжением Администрации

района от 27.04.2005 № 73-рг

## мероприятия

по обеспечению подготовки к пожароопасному сезону, проведению борьбы с лесными и торфяными пожарами по Батецкому лесхозу на 2005 год

| №№ пп | Наименование | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Составить и внести на утверждение в Администрацию района оперативный план по борьбе с лесными пожарами и взаимодействию сил, привлеченных для тушения массовых пожаров, согласовав их с организациями и арендаторами | до 1 апреля | Золотухин А.И. |
| 2. | Совместно со штабом ГО, руководителями организаций и предприятий, арендаторами, на которых возложена охрана и защита лесов, организовать проведение районного совещания по подготовке к пожароопасному сезону. | апрель | Золотухин А.И., Никонова Н.Н. |
| 3. | Создать лесопожарную бригаду при лесхозе в количестве 5 человек для борьбы с лесными пожарами, укомплектовать их необходимыми средствами пожаротушения и обеспечить постоянную готовность к немедленному выезду в случае возникновения лесного пожара. | апрель | Золотухин А.И. |
| 4. | Обеспечить выполнение установленных заданий по противопожарным мероприятиям. | постоянно | Романенко А.М., лесничие Батецкого лесхоза |
| 5. | Не допускать отвлечение лесной охраны и транспортных средств лесхоза на работы, не связанные с охраной леса. | в течение пожароопасного периода | Золотухин А.И. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Обеспечить контроль за лесопользователями по очистке лесосек, проводя ее одновременно с заготовкой. | постоянно | Золотухин А.И. Никонова Н.Н. Романенко А.М. |
| 7. | Обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности всеми предприятиями и организациями, работающими в лесу, а также населением, посещающим леса. | постоянно | Романенко А.М., лесничие Батецкого лесхоза |
| 8. | Разработать маршруты патрулирования, подготовку пункта приема донесения, организовать дежурства согласно указаний по противопожарной профилактике в лесах. | до 1 мая | Романенко А.М. |
| 9. | Провести теоретические и практические занятия с инженерно-техническими работниками лесхоза и лесопожарной бригадой по тактике тушения лесных пожаров. | в течение пожароопасного периода | Романенко А.М., лесничие Батецкого лесхоза |
| 10. | В период высокой пожарной опасности вносить предложение в Администрацию района о запрете посещения населением лесов, торфоболот и въезд транспорта в эти угодья | в течение пожароопасного периода | Золотухин А.И. |
| 11. | Освещать в газете "Батецкий край" соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, проводить беседы на противопожарную тематику в школах, сходах граждан | в течение пожароопасного периода | Романенко А.М., лесничие Батецкого лесхоза |

_____________________

Утвержден

распоряжением Администрации

района от 27.04.2005 № 73-рг

## оперативный план

по привлечению рабочей силы и техники на тушение лесных пожаров на пожароопасный сезон 2005 года                                    по Батецкому району

| Предприятие, организация (населенный пункт) | Кол-во привлекаемой рабочей силы |  | Какие средства транспорта мобилизуются | Противопожарный инвентарь, доставляемый к месту пожара |  |  |  | № кварталов, закрепл. за предприятиями и организация-ми | Ф.И.О. ответствен-ного за мобилиза-цию сил и средств | Ф.И.О. ответст-венного работни-ка лесхоза | Ф.И.О. нарочного | Пункт питания | Пункт мед. помощи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | ДПД |  | лопа-ты | топо-ры | вед-ра | пи-лы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ## Батецкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендатор ЗАО "Садко" д. Городня | 5 | х | ав.маш.цисцерна трактор ДТ-75 с бульдозером трактор МТЗ-82 с бочкой 2 м3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39,71 | ген.дирек-тор ЗАО "Садко" Резник С.Я. | лесничий Мелешко В.В. | инспектора Захаров С.А. Акимов А.Л. Куров Н.В. Петров М.С. Долгопо- лов А.В. | магазин райпо | д.Городня, медпункт |
| ГОУП ЖКХ Батецкого района п.Батецкий | 5 | х | трактор ДТ-75 с бульдозером трактор МТЗ-82 с бочкой 2 м3 ав.маш.бочка | 5 | 5 | 3 | 1 | 100,93 п.Батецкий | ген.дирек-тор Сугаипов А.Ю. | лесничий Мелешко В.В. | инспектора Захаров С.А. Акимов А.Л. Куров Н.В. Петров М.С. Долгопо- лов А.В. | магазин райпо | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| Арендатор ООО "Парус" п.Батецкий | 5 | х | трактор ДТ-75 с бульдозером мотопомпа бочка авт.высок.проход. | 5 | 5 | 5 | 2 | 67,33 | Пасохов-ский С.А. | лесничий Мелешко В.В. | инспектора Захаров С.А. Акимов А.Л. Куров Н.В. Петров М.С. Долгопо- лов А.В. | магазин райпо | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| Арендатор к.х. Веселов В.Ф. | 5 | х | трактор ДТ-75 с бульдозером мотопомпа бочка авт.высок.проход | 5 | 5 | 5 | 2 | 1,40-42,73-75, 81,83-85,89, 90,93-95, 97-98,111-113 | Веселов В.Ф. | лесничий Мелешко В.В. | инспектора Захаров С.А. Акимов А.Л. Куров Н.В. Петров М.С. Долгопо- лов А.В. | магазин райпо | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| ### Озеревское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендатор к.х. Веселов В.Ф. | 5 | х | трактор ДТ-75 с бульдозером мотопомпа бочка авт.высок.проход | 5 | 5 | 5 | 2 | 7,8,16-22, 25-27,55 | Веселов В.Ф. | лесничий Гаврило-вец Н. | инспектора Винник А.В. Концевой С.Н. Яковлев Н.И. Яковлев И.Н. Зозуля А.П. | магазин райпо | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| Арендатор ЗАО "Садко" д. Городня | 5 | х | ав.маш.цисцерна трактор ДТ-75 с бульдозером трактор МТЗ-82 с бочкой 2м3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23,24,29,34, 36,40-42,47 | ген.дирек-тор ЗАО "Садко" Резник С.Я. | лесничий Гаврило-вец Н. | инспектора Винник А.В. Концевой С.Н. Яковлев Н.И. Яковлев И.Н. Зозуля А.П. | магазин райпо | д. Городня медпункт |
| ### Мойкинское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к-з "Верный путь" д. Черное | 5 | х | ав.маш.цисцерна трактор ДТ-75 с бульдозером трактор МТЗ-82 с бочкой 2м3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2,4,8,10,17,18 | председа-тель Овчарук А.И. | лесничий Синюков В.А. | инспектора Агапов С.В. Гаврилов Н.А. Фролов А.П Кисляк А.В. Уланов Ю.Н. | магазин д. Черное | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| Арендатор ООО "Парус" п.Батецкий | 5 | х | трактор ДТ-75 с бульдозером мотопомпа бочка авт.высок.проход. | 5 | 5 | 5 | 2 | 15, 20-22, 27, 28 | Пасохов-ский С.А. | лесничий Синюков В.А. | инспектора Агапов С.В. Гаврилов Н.А. Фролов А.П Кисляк А.В. Уланов Ю.Н. | магазин д. Черное | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| Арендатор ЧП Палева Л.А. д. Мойка | 5 | х | трактор ДТ-75 с бульдозером трактор МТЗ-82 с бочкой 2м3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 119,125-128,133,147, 150, 151-154, 162 | Палева Л.А. | лесничий Синюков В.А. | инспектора Агапов С.В. Гаврилов Н.А. Фролов А.П Кисляк А.В. Уланов Ю.Н. | магазин д. Мойка | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| ### Передольское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО"Пере-дольское" д. Новое Овсино | 5 | х | ав.маш.цисцерна трактор ДТ-75 с бульдозером трактор МТЗ-82 с бочкой | 5 | 5 | 5 | 1 | 49, 71-75, 98-102, 109-111, 133-142, 159-164,170-175 | директор Макарова Г.В. | лесничий Гаврило-вец В.И. | инспектора Валь П.Я. Валь Я.А. Иванов А.И. Федоров С.А. Егоров Н.А. | магазин д. Новое Овсино | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| МУСП МТС "Мир" д. Мелковичи | 5 | х | ав.маш.цисцерна трактор ДТ-75 с бульдозером трактор МТЗ-82 с бочкой | 5 | 5 | 5 | 2 | 42-48,61-70, 89-97,118-132, 147-169 | директор Петрова М.И. | лесничий Гаврило-вец В.И. | инспектора Валь П.Я. Валь Я.А. Иванов А.И. Федоров С.А. Егоров Н.А. | магазин д.Мел-ковичи | ММУ "Батецкая ЦРБ" |
| СПК "Красная Звезда" д. Озерево | 5 | х | ав.маш.цисцерна трактор ДТ-75 с бульдозером трактор МТЗ-82 с бочкой | 5 | 5 | 5 | 2 | 9, 1 | директор Аманмы-радов А. | лесничий Гаврило-вец В.И. | инспектора Валь П.Я. Валь Я.А. Иванов А.И. Федоров С.А. Егоров Н.А. | магазин д. Озе-рево | ММУ "Батецкая ЦРБ" |

___________________________