#### Российская Федерация

## Новгородская область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# постановление

от 12.01.2006 № 2

п. Батецкий

О комплексной программе профилактики правонару-шений на 2006-2007 годы

В целях повышения эффективности борьбы с преступностью и профилактики правонарушений в муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу профилактики правонарушений в Батецком муниципальном районе (далее Программа профилактики правонарушений).

2. Считать выполнение Программы профилактики правонарушений одним из приоритетных направлений в работе организаций района, комитетов, отделов Администрации Батецкого муниципального района (далее комитетов, отделов Администрации района).

3. Руководителям организаций района, комитетов, отделов Администрации района представлять информацию о ходе выполнения Программы правонарушений в комиссию по профилактике правонарушений Администрации муниципального района ежегодно к 30 июня и 30 декабря 2006-2007 годов.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации района  Семенова О.П.

Глава района                                                       Н.В. Леонтьев

кн

№ 53п

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 12.01.2006 № 2

### Комплексная программа

профилактики правонарушений в Батецком

муниципальном районе на 2006-2007 годы

## Паспорт программы

| Наименование Программы: | комплексная программа профилактики правонарушений в районе на 2006-2007 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы: | Администрация района |
| Координатор Программы: | районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений |
| Разработчик Программы: | районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений |
| Цели и задачи Программы: | защита конституционного строя, законных прав и интересов граждан, имущества всех форм собственности; |
|  | снижение уровня преступности на территории района; |
|  | воссоздание системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной иммиграцией, на реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; |
|  | вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; |
|  | повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; |
|  | оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; |
|  | выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Батецкого муниципального района межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Батецкого муниципального района |
|  | Администрации сельских поселений |
|  | прокуратура Батецкого района |
|  | комитет социальной защиты населения района |
|  | комитет образования района |
|  | ГУ «Центр занятости населения Батецкого района» |
|  | ММУ «Батецкая центральная районная больница» |

|  | органы юстиции |
| --- | --- |
|  | редакция районной газеты «Батецкий край» |
|  | комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района |
|  | образовательные учреждения |
|  | общественные организации |
| Источники финансирования Программы: | районный бюджет; средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий; |
|  | внебюджетные средства |
| Объемы финансирования программы | в пределах, устанавливаемых районным бюджетом на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации; обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; уменьшить общее число совершаемых преступлений; оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий; повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы: | ход выполнения отдельных мероприятий Программы или Программы в целом может рассматриваться на заседаниях районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, районной антитеррористической комиссии, районной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в районе. Исполнители мероприятий представляют информацию об их выполнении в Администрацию района к 30 июня, 30 декабря 2006 года и к 30 июня, 30 декабря 2007 года, применительно к пунктам Программы. Сводная и итоговая информации о ходе выполнения мероприятий Программы готовится межведомственной комиссией по профилактике правонарушений Администрации Батецкого муниципального района. |
| Механизм реализации Программы: | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями. |

________________

Приложение

к Комплексной программе профилактики

правонарушений в районе на 2006-2007 годы

# Основные программные мероприятия

| № | Раздел | Исполнители | Срок исполнения |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Организационные мероприятия по выполнению программы |  |  |  |  |
| 1.1. | # Создать муниципальную межведомственную комиссию по профилактике правонарушений (МВКПП) | # Администрация муниципального района |  | # до 01.12.2005 |  |
| 1.2 | # Разработать и принять программу профилактики в муниципальном районе на 2006-2007 годы | # Администрация муниципального района |  | # до 30.12.2005 |  |
| 1.3 | # Анализировать ход выполнения программы | # Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Администрации района |  | # июнь-декабрь 2006-2007 |  |
| 1.4 | # При разработке местного бюджета на 2007 год предусмотреть расходы на реализацию программы профилактики правонарушений | # Межведомственная комиссия профилактики правонарушений (МВКПП) |  | # до 01.09.2006 |  |
| 1.5. | # Вменить функции по координации деятельности профилактики правонарушений одному из заместителей Главы Администрации района | # Глава района Н.В. Леонтьев |  | # декабрь 2005 |  |
| 2 | # Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |
| 2.1. | # Разработать нормативно-правовые акты: # «О деятельности муниципальных формирований охраны общественного порядка (по принятии федерального закона, регламентирующего участие населения в формировании правоохранительной направленности)»; «О типовом положении Совета профилактики коллектива» | # Администрация муниципального района, отдел внутренних дел района (ОВД) -«- |  |  |  |
| 3 | # Профилактика правонарушений |  |  |  |  |
| 3.1. | # Профилактика терроризма и экстремизма |  |  |  |  |
| 3.1.1 | # Продолжить проведение массовых мероприятий в соответствии с рекомендациями, изложенными в решении областной антитеррористической комиссии от 30.06.2003 «О мерах по охране и проведению общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных и других мероприятий». | # ОВД Образовательные учреждения Комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района (КККСРМ), Администрации сельских поселений ММУ «Батецкая ЦРБ» | # постоянно |  |  |
| 3.1.2 | # Не допускать выделение земельных участков для размещения стоянок автотранспорта вблизи потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения | # Администрации сельских поселений | # постоянно |  |  |
| 3.1.3. | # Проработать вопросы по оснащению въездов в п. Батецкий техническими средствами контроля и фиксации | # Администрация Батецкого сельского поселения, ОВД | 2006-2007 |  |  |
| 3.1.4. | # Не допускать проникновения в образовательные и дошкольные учреждения посторонних лиц | # отдел образования района Руководители образовательных и дошкольных учреждений | 2006-2007 |  |  |
| 3.1.5. | # Продолжить работу по защите важных объектов и объектов жизнеобеспечения с помощью вневедомственной охраны при ОВД района | # Руководители жилищно-коммунального хозяйства, районных электросетей, районного потребительского общества, производства Солецкого узла связи «Новгородтелеком» | 2006-2007 |  |  |
| 3.1.6 | # Перекрыть доступ посторонних лиц в подсобные помещения многоквартирных домов, установить кодовые замки в подъезды домов за счет жильцов | # МУП "Управляющая компания" | 2006-2007 |  |  |
| 3.1.7. | # В местах с массовым пребыванием граждан разместить средства наглядной агитации с предупреждением о необходимости проявления бдительности в связи с возможными актами терроризма; сообщать о выявленных подозрительных предметах, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и порядке эвакуации из зданий и помещений | # Администрации сельских поселений, комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района, руководители образовательных учреждений, учреждения культуры | 2006-2007 |  |  |
| 3.2 | #### Профилактика правонарушений в муниципальном районе |  |  |  |  |
| 3.2.1. | # Проводить мониторинг досуга населения и на его основе организовывать работу клубных формирований, спортивных секций, спортзалов, кружков, учебных курсов, интернет-залов, работающих для малообеспеченных граждан на бесплатной основе | # МВКПП Комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью | планируемый |  |  |
| 3.2.2 | # Осуществлять комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационно-пропагандистские мероприятия (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы и слеты, спортивные праздники и вечера, олимпиады, экскурсии, дни здоровья и спорта и т.д.) | # Комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью района, отдел образования района, образовательные учреждения, ММУ «Батецкая ЦРБ» | планируемый |  |  |
| 3.2.3 | # В целях привлечения населения к участию в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин (по принятии ФЗ об участии населения в формированиях правоохранительной направленности) предусмотреть меры по стимулированию | # Администрация муниципального района | планируемый |  |  |
| 3.2.4. | # Предусмотреть в бюджете 2007 года средства на оплату добровольно сданного оружия и боеприпасов, незаконно хранящегося у населения | # Администрация муниципального района | планируемый |  |  |
| 3.3. | # Профилактика правонарушений в рамках сферы управления, предприятия, организации, учреждения |  |  |  |  |
| 3.3.1. | # Принимать меры по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий, учреждений и организаций путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование) | # Руководители предприятий, учреждений и организаций, ОВД района | планируемый |  |  |
| 3.3.2. | # Выработать систему мер по контролю за обеспечением технической укрепленности и противопожарной безопасности объектов хранения финансовых и материальных ценностей, сохранности денежных средств, при их транспортировке | # ОВД района, МВКПП, инспекция пожарного надзора | первое полугодие 2006 года |  |  |
| 3.4. | # Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |
| 3.4.1. | # Проработать вопрос возможности создания общественных социально-профилактических центров | # Администрация района, ОВД района, отдел социальной защиты населения | первое полугодие 2006 года |  |  |
| 3.4.2. | # Привлекать общественность многоквартирных домов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях (по принятии ФЗ об участии населения в формированиях правоохранительной направленности). | # Межведомственная комиссия профилактики правонарушений и ОВД района | планируемый |  |  |
| 3.4.3. | # Обеспечить участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, активизировать работу внештатных сотрудников милиции (по принятии ФЗ, регламентирующего участие населения в формированиях правоохранительной направленности). | # Администрации сельских поселений, ОВД района | планируемый |  |  |
| 3.4.4. | # Возродить (продолжить) работу кружков, секций по изучению уголовного и административного права, правил дорожного движения. | # образовательные учреждения, ОВД района | первое полугодие 2006 года |  |  |
| 3.5. | # Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |
| 3.5.1. | # Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | # Привлекать к участию в праздничных и спортивных мероприятиях несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД района, и детей, находящихся в трудном социальном положении | # отдел образования, комитет по культуре, комиссия по делам несовершеннолетних, ОВД района | постоянно |  |  |
| 3.5.2. | # Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждения и пресечения нелегальной миграции |  |  |  |  |
| 3.5.2.1 | # Продолжить работу по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории РФ, с целью последующей их депортации или административному выдворению за ее пределы | # Администрация муниципального района, ОВД района | планируемый |  |  |
| 3.5.2.2. | # Проводить сбор и обобщение информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | # Администрация муниципального района | планируемый |  |  |
| 3.5.3 | # Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |
| 3.5.3.1 | # В целях раннего выявления наркотической зависимости у населения организовать работу специалиста-нарколога в ЦРБ | # Администрация муниципального района | первое полугодие 2006 года |  |  |
| 3.5.3.2 | # Продолжить работу в образовательных учреждениях района по профилактике злоупотребления психоактивными веществами учащихся школ | # отдел образования, комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью ОВД района,ММУ «Батецкая ЦРБ» | планируемый |  |  |
| 3.5.3.3 | # Осуществлять подготовку педагогов общеобразовательных учреждений по вопросам правового образования учащихся , профилактики болезней химической зависимости на базе государственного учреждения «Новгородский региональный центр развития образования» | # Отдел образования района | 2006-2007 |  |  |

| 3.5.4. | # Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.4.1. | # Оказывать содействие лицам, прибывшим из мест лишения свободы в трудовом и бытовом устройстве в целях адаптации к нормальной жизни | # Администрация муниципального района, центр занятости населения | постоянно |  |  |
| 3.5.5. | # Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |
| 3.5.5.1. | # Продолжить работу комиссии по безопасности дорожного движения | # Администрация муниципального района | постоянно |  |  |
| 3.5.5.2 | # Организовать патрулирование (в том числе и с участием общественности) в местах с массовым пребыванием людей |  |  |  |  |
| 3.5.5.3 | # Проработать вопрос по оборудованию въездов в п. Батецкий средствами видеообзора | # Администрация муниципального района, ОВД района | 2006-2007 |  |  |
| 3.5.6 | # Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |
| 3.5.6.1. | # Продолжить проведение отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | # Администрация муниципального района, Администрации сельских поселений, ОВД района | ежеквартально |  |  |
| 3.5.6.2 | # Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о порядке действий при совершении в отношении них правонарушений | # ОВД района, Администрации сельских поселений | в течение месяца и далее постоянно |  |  |
| 3.5.6.3 | # Обеспечить участковых уполномоченных милиции служебными кабинетами на обслуживаемых административных участках, средствами связи, копировальной и множительной техникой | # ОВД района, Администрации сельских поселений | первое полугодие 2006 года (при наличии средств) |  |  |
| 3.5.6.4 | # Вводить, при необходимости, должности помощников участковых уполномоченных милиции, обеспечить работу советов профилактики | # ОВД района, Администрации сельских поселений | планируемый |  |  |
| 4. | # Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |
| 4.1. | # Продолжить работу по выявлению и постановке на учет в образовательных учреждениях несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, уклоняющихся от учебы, а также пропускающих уроки по неуважительной причине | # отдел образования, образовательные учреждения, ОВД района | постоянно |  |  |
| 4.2. | # Создать базу данных о семьях, дети в которых нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке | # отдел социальной защиты населения, отдел образования, ММУ "Батецкая ЦРБ", комиссия по делам несовершеннолетних | первое полугодие 2006 года |  |  |
| 4.3. | # Организовать трудоустройство подростков и молодежи в каникулярный период | # Служба занятости населения, отдел образования района, комитет по культуре | летний период 2006-2007 годов |  |  |
| 4.4. | # Систематически освещать вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи в газете "Батецкий край" | # отдел образования района, комитет по культуре, кино, спорту и работе с молодежью |  |  |  |
| 5. | # Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий Программы субъектами профилактики, улучшение условий труда и социальной защищенности их сотрудников |  |  |  |  |
| 5.1. | # В целях обеспечения реализации мероприятий Программы оказывать субъектам профилактики финансовую поддержку | # Администрация муниципального района, Дума Батецкого муниципального района | 2006-2007 |  |  |

___________________________