#### Российская Федерация

#### Администрация  Батецкого  района

Новгородской  области

# Распоряжение

от 06.03.2007   №  29-рз

п. Батецкий

О мерах по реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения на территории Батецкого района в    2007 году

В целях реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения (далее ДЛО) на территории Батецкого района в 2007 году:

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по реализации программы ДЛО на территории Батецкого района.

2. Создать рабочую группу по организации реализации программы ДЛО на территории Батецкого района согласно приложению.

3. Контроль оставляю за собой.

Заместитель

Главы администрации                                        С.В. Горшкова

кн

№ 53р

Утвержден

распоряжением Администрации

муниципального района

от 06.03.2007 № 29-рз

ПЛАН

мероприятий по реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) на территории Батецкого района в 2007 году

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| Проведение разъяснительной работы среди населения | постоянно | ММУ «Батецкая ЦРБ», общественные организации, члены рабочей группы |
| Рассмотрение хода реализации программы ДЛО на заседаниях рабочей группы | ежемесячно | рабочая группа |
| Составление и утверждение заявки на лекарственные средства в рамках программы ДЛО | ежеквартально | гл.врач ММУ «Батецкая ЦРБ» |
| Обеспечение контроля за своевременным (в день выписки) внесением в персонифициро-ванную базу данных выписанных рецептов | еженедельно | гл.врач ММУ «Батецкая ЦРБ» |
| Обеспечение контроля за своевременным (в день отпуска) внесением в персонифицированную базу данных обслуженных и отсроченных рецептов | еженедельно | зав.аптекой № 3 филиала аптеки № 54 г.Великого Новгорода |
| Проведение анализа списка граждан, отказавшихся от социального пакета в 2006 году: по категориям заболеваний; по причинам отказа. | 1 кв. 2007 года | гл. врач ММУ «Батецкая ЦРБ», зав.аптекой № 3 филиала аптеки № 54 г.Великого Новгорода |
| Подготовка и представление обобщенной информации в комитет по охране здоровья населения области | до 01.04.2007 | Гл. врач ММУ «Батецкая ЦРБ» |
| Проведение разъяснительной работы о необходимости возврата «Социального пакета» на 2008 год | до 01.10.2007 | гл. врач ММУ «Батецкая ЦРБ» |

__________________

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального района

от 06.03.2007 № 29-рз

СОСТАВ

рабочей группы по организации реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) на территории Батецкого района                   в  2007 году

| Горшкова С.В. | - | заместитель Главы администрации муниципального района, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Курбанов М.Б. | - | главный врач муниципального медицинского учреждения «Батецкая центральная районная больница», заместитель руководителя рабочей группы |
| Маркевич Р.П. | - | главный экономист муниципального медицинского учреждения «Батецкая центральная районная больница», секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Михайлова И.Б. | - | медстатист муниципального медицинского учреждения «Батецкая центральная районная больница» |
| Можевеенко А.В. | - | оператор ЭВМ муниципального медицинского учреждения «Батецкая центральная районная больница» |
| Розанов Ю.В. | - | председатель Батецкой районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
| Стокич Н.Х. | - | заведующая аптекой № 3 филиала аптеки № 54 г.Великого Новгорода |
| Полушкин В.Я. | - | Глава Передольского сельского поселения |

_________